## 研发工作看板(9-11月)
小区宝第一阶段攻坚战
运营平台重点工作看板（9-10月）
序号 | 项目 | 任务 | 责任人 | 目标/计划产出 | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月
[5 empty] | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | APP | App原型 | 谷缃璐、邓钦 | 指导研发的线框图
2 |  | IOS开发 | 金向平、刘立超、田博 | 可运行安装的IOS App
3 |  | Android开发 | 温亮、王辅佳、+2人 | 可运行安装的Android App
4 |  | 后台开发 | 陈伟、陆文耀、黄才宝、+2人 | APP后台API、Admin后台、物业后台、推送服务后台、短信与支付接口
|  | UE | 张真、时念娇 | 输出APP界面规范和切图、Logo、启动界面等 | 9月 第4周: 9.30; 10月 第2周: 10.10
5 |  | HTML5页面 | 杨函傧 | APP中嵌入的HTML5页面 | 10月 第4周: 10.25
6 |  | 测试 | 方志峰 | 制定测试方案、输出测试结果
7 | Html5触屏版 | 触屏版原型 | 谷缃璐、邓钦 | 指导研发的线框图
8 |  | 触屏版 | 杨函傧 | 配置到微信的手机触屏版Html5页面
9 |  | 后台开发 | 陈伟、陆文耀、黄才宝、+2人 | 后台API
10 |  | UE | 张真、时念娇 | 输出触屏版界面规范和切图、Logo等
11 |  | 测试 | 方志峰 | 制定测试方案、输出测试结果 | 11月 第2周: 11.5
12 | 网站 | 网站原型 | 谷缃璐、邓钦 | 指导研发的线框图
|  | 网站 | 陈伟、杨函傧 | 网站Html页面
13 |  | WEB开发 | 陈伟、陆文耀、王才宝、+2人 | 后台、前端
14 |  | UE | 张真、时念娇 | 输出网站界面规范和切图、Logo等
15 |  | 测试 | 方志峰 | 制定测试方案、输出测试结果 | 11月 第2周: 11.10
16